УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ ООШ № 28

________________ А.В.Быкова

«___» _______________ 2022г.

Дорожная карта «Организация и проведение государственной итоговой аттестации (ОГЭ/ГВЭ) по образовательным программам основного общего образования учащихся МАОУ ООШ № 28 г. Березники Пермского края

в 2022-2023 учебном году»

Дорожная карта разработана в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512, в целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам среднего общего образования в 2022-2023 учебном году.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Анализ проведения ГИА-9 в 2022 году |
| 1.1 | Анализ итогов ГИА 2022 Постановка основных задач на 2023 год | 30 августа 2022 г. (педсовет). | Зам. директора по УР Андреева Е.А. |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Подача заявок на курсы повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ОГЭ, организация участия учителей в курсах повышения квалификации. | С сентября 2022г. по апрель 2023г. | Зам. директора по УР Баранова И.В. |
| 2.2 | Контроль за посещаемостью детьми дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ. | В течение года | Зам. директора по УР Андреева Е.А., учителя предметники, классные руководители. |
| 2.3 | Повышение качества общего образования через участие краевых проектах «ОРФО – 9», «Образовательный лифт» и т.д.. | В течение года | Зам. директора по УР Андреева Е.А., учителя предметники |
| 2.4 | Организация участия педагогов в вебинарах «Система подготовки обучающихся к ГИА – 9». | В течение года | Зам. директора по УР Баранова И.В., зам. директора по УР Андреева Е.А. |
| 2.5 | Проведение тренировочных ОГЭ по общеобразовательным предметам для выпускников 2023 года | ноябрь 2022г.- март 2023г. | Зам. директора по УР Андреева Е.А., учителя предметники, классные руководители. |
| 3. | Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение |
| 3.1 | Приведение школьной нормативно - правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными правовыми актами | В течение года | Директор Быкова А. В., зам. директора по УР Андреева Е.А. |
| 3.2 | Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2023 году | В течение года | Директор Быкова А. В., зам. директора по УР Андреева Е.А. |
| 3.3 | Подготовка проектов приказов: - о назначении ответственных по итоговой аттестации - о проведении тренировочных экзаменов ГИА в 2022-2023учебном году; - о порядке окончания 2022-2023 учебного года МАОУ ООШ № 28; - о допуске к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов МАОУ ООШ № 28 в новой форме; - об окончании основной школы. | В течение года | Зам. директора по УР Андреева Е.А. |
| 3.4 | Подбор и размещение нормативно - правовых актов на сайте общеобразовательного учреждения. | В течение года | Зам. директора по УР Андреева Е.А. |
| 3.5 | Доведение информационных Памяток до участников ОГЭ и их родителей, под роспись. | апрель 2023г. | Зам. директора по УР Андреева Е.А., классные руководители выпускных классов. |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 4.1 | Организация и обеспечение прохождения обучения с последующим тестированием для: - члена ГЭК; - руководителя ППЭ; - организаторов ППЭ; - технического специалиста ППЭ; -общественных наблюдателей. | Январь - май 2023г. | Зам.директора по УР Андреева Е. А. |
| 4.2 | Организация прохождения обучения с последующим тестированием для экспертов предметных комиссий. | Ноябрь 2022-март 2023г. | Зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 4.3 | Обеспечение участия в проведении мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению «ГИА-9» (проведение пробных обязательных экзаменов). | Март 2023г. | Зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 4.4 | Участие в семинаре-совещании по вопросам организации и проведения ГИА-9 для специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 | Октябрь 2022г.- декабрь 2022г. Февраль 2023г. апрель 2023г. | Зам. директора по УР Андреева Е.А. |
| 5. | Организационное сопровождение ГИА |
| 51 | Совещание для зам. директоров по УР, ответственных за организацию и проведение ГИА в 2023году | Ноябрь 2022 | Зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 5.2 | Проведение тренировочных экзаменов ГИА | октябрь 2022 г. - март 2023г. | Зам. директора по УР Андреева Е.А., учителя предметники, классные руководители. |
| 5.3 | Организация и проведение итогового собеседования с обучающимися 9-х классов по русскому языку | Февраль 2023г. | Зам. директора по УР Андреева Е. А., учителя русского языка и литературы, классные руководители. |
| 5.4 | Анкетирование учащихся 9 «А», 9 «Б» классов с целью определения экзамена по выбору. | 2 неделя сентября 2022г. | Зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 5.5 | Разработка дорожной карты подготовки и проведения ОГЭ в 2023 году. | Сентябрь 2022г. | Зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 5.6 | Получение в письменном виде согласия на обработку персональных данных учащихся 9 классов и их родителей. Составление и подача заявлений учащимися и их родителями на включение в список участников ОГЭ в 2022 году, заверенных родителями. | До 01 декабря 2022 г. | Классные руководители выпускных классов. |
| 5.7 | Формирование первичной базы данных учащихся 9 классов (РБД). Формирование заключительной базы учащихся 9 классов | Октябрь 2022г. До 1марта 2023 г. | Зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 5.8 | Организация контроля за посещаемостью учащимися дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ. | В течение года | Зам. директора по УР Андреева Е.А., классные руководители 9 классов, родители. |
| 5.9 | Организация и проведение тренировочных экзаменов ГИА по обязательным предметам и по выбору. Организация и проведение тренировочных экзаменов ГИА по Пермскому краю: Русский язык Математика Предметы по выбору. | Октябрь 2022г.- март 2023г. | Зам. директора по УР Андреева Е.А., учителя предметники. |
| 5.10 | Аналитические справки, приказы о результатах проведения пробных в форме ОГЭ с целью корректировки подготовки ГИА | Декабрь, февраль. апрель | Зам. директора по УР Андреева Е.А., учителя предметники |
| 5.11 | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА: организаторов и технических специалистов ППЭ. | До 01.02.2023г. | Зам. директора по УР Андреева. Е..А |
| 5.12 | Участие в совещаниях для заместителей директоров и ответственных за организацию и проведение ГИА в 2021г. | В течение года | Зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 5.13 | Организация и проведение педсовета по предварительному допуску к экзаменам. | Апрель 2023 г. | Директор Быкова А.В., зам. директора по УР Андреева Е. А., зам. директора Баранова И. В., учителя-предметники, классные руководители |
| 5.14 | Корректировка и согласование баз данных обучающихся и учителей организаторов. | Январь-февраль 2023г. | Зам. директора по УР Андреева Е.А., учителя предметники, главный специалист УО Ширёва И.Д.. |
| 5.15 | Формирование списочного состава общественных наблюдателей и внесение данных сведений в РИС | Январь-март 2023 г. | Зам. директора по УР Андреева Е.А., главный специалист УО Ширёва И.Д.. |
| 5.16 | Работа с общественными наблюдателями | Апрель - май 2023 г. | Зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 5.17 | Оформление уведомлений ОГЭ. | Май 2023 г. | Зам. директора по УР Андреева Е.А., главный специалист УО Ширёва И.Д. |
| 5.18 | Сдача ОГЭ. | Май – июнь 2023 г. | Зам. директора по УР Андреева Е.А., учителя-организаторы, классные руководители. |
| 5.19 | Подготовка и выдача аттестатов об основном общем образовании | С 25 июня по 3 июля 2023г. | Директор Быкова А.В., зам. директора по УР Андреева Е.А. |
| 5.20 | Работа с учащимися по пересдаче ГИА по основным экзаменам: - дистанционно; - консультации. | Июль Август - сентябрь 2023г. | Учителя общеобразовательных дисциплин |
| 5.21 | Обеспечение участия ГИА для лиц не прошедших «ГИА-9» в основной период. | Сентябрь 2023г. | Директор Быкова А.В., зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 6. | Информационное сопровождение ГИА |
| 6.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей). | В течение года | Директор Быкова А.В., зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 6.2 | Психологическое сопровождение участников ГИА и их родителей (законных представителей), педагогов в период проведения экзаменационной кампании. | Ноябрь 2022г. – май 2023г. | Педагог - психолог |
| 6.3 | Обеспечение информирования для выпускников и их родителей (законных представителей), по вопросам ОГЭ 2023г. на сайте школы и в разделе «Итоговая аттестация» на сайте УО. Информирование о функционировании горячей линии «По вопросам проведения ГИА на территории г. Березники» по телефону: 233468, 234091. | В течение года | Директор Быкова А.В., зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 6.4 | Проведение информационных родительских собраний 9 классов о ходе подготовки учащихся к ОГЭ. | Октябрь 2022 декабрь 2022, февраль 2023, апрель 2023. | Зам. директора по УР Андреева Е.А., классные руководители выпускных классов. |
| 6.5 | Оформление информационного школьного стенда процедуре проведения ГИА в 2023г. | Сентябрь 2022г. – февраль 2023г. | Зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 6.6 | Подготовка и утверждение расписания экзаменов, его размещение на информационном стенде и сайте школы. | Апрель 2023г. | Зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 6.7 | Организация психологического сопровождения участников ГИА и их родителей (законных представителей), педагогов в период проведения экзаменационной компании: - подготовка и распространение памяток, буклетов, брошюр для выпускников и их родителей (законных представителей) - проведение психологических тренингов; - встреч психолога с родителями. | В течение года | Директор Быкова А.В., зам. директора по УР Андреева Е. А. педагог – психолог Леонтьева Е.Р. |
| 6.8 | Разработка системы требований к работе для учителей-предметников в период подготовки выпускников школы к ГИА, рекомендаций для обучающихся и родителей. | Октябрь-ноябрь | Зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 6.9 | Организация участия родительской общественности в краевом родительском собрании в режиме онлайн. | Апрель-май 2023 г. | Директор Быкова А.В., специалисты УО, классные руководители выпускных классов. |
| 7. | Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 7.1 | Обработка результатов проведения тренировочных экзаменов ГИА. Подготовка аналитических справок по тренировочным экзаменам ГИА и ознакомление с ними педагогического коллектива. | В течение года | Зам. директора по УР Андреева Е. А. учителя предметники. |
| 7.2 | Мониторинг основных результатов ОГЭ. | Июнь – сентябрь 2023г. | Зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 7.3 | Контроль за организацией и проведением информационной и разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: анкетирование родителей, выпускников; мониторинг проведенных мероприятий с родительским сообществом. | В течение года | Директор Быкова А.В., зам. директора по УР Андреева Е. А. |
| 7.4 | Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ГИА и проведением ГИА. | В течение года | Директор Быкова А.В. |

Зам. директора по УР                                                                                      Андреева Е. А.